4. redna seja SKUPŠČINE LAS LASTOVICA, TOČKA 2: Predstavitev predlogov za spremembo SLR

Predlog sprememb Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS LASTOVICA in JAVNEGA POZIVA LAS LASTOVICA:

NUJNE SPREMEMBE:

- Sprememba kazalnikov

Točka 9 Opis SLR in njenih ciljev….:  Str. 52-55: Tabela kazalnikov po ciljih in skladih ter ločeni tabeli mejnikov/kazalnikov po skladih EKSRP in ESRR. Predlagani popravki so označeni z rdečo barvo, ciljna vrednost kazalnika v prvi tabeli bo izračunana na podlagi dogovora v naslednjih dveh tabelah.

Str. 54:

EKSRP:

| Mejnik/kazalnik | Mejnik na dan 31. 12. 2018 | Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023 | Mejnik na dan 31. 12. 2018 | Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Število novo ustvarjenih delovnih mest | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami | 5 | 18 | 0 | 18 |
| Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem | 40 | 100 | 16,5 | 100 |
| Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije | 35 | 100 | 0 | 100 |
| Število novih mrež / kooperativ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Število novih/revitaliziranih objektov | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Število vključenih v aktivnosti osveščanja | 150 | 500 | 0 | 500 |
| Število vključenih prebivalcev | 350 | 1000 | 0 | 1000 |
| Število vključenih iz ranljivih ciljnih skupin | 10 | 30 | 0 | 30 |

ESRR:

| Mejnik/kazalnik | Mejnik na dan 31. 12. 2018 | Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023 | Mejnik na dan 31. 12. 2018 | Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Število novo ustvarjenih delovnih mest | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami | 1 | 4 | 4 (8) | 13 |
| Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije primerjavi z določenim finančnim okvirjem | 40 | 100 | 17,7 | 100 |
| Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije | 35 | 100 | 6,1 | 100 |
| Število novih mrež / kooperativ | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Število vključenih v aktivnosti osveščanja | 150 | 500 | 0 | 500 |
| Število vključenih iz ranljivih ciljnih skupin | 10 | 30 | 0 | 150 |
| Število novih programov / dogodkov | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Število vključenih v aktivnosti za večjo kakovost življenja | 70 | 200 | 0 | 200 |

Dodaten kazalnik ESRR: Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD: 18

V skladu z dogovorjeno spremembo kazalnikov v zgornjih dveh tabelah bo popravljena tudi tabela na straneh 52-54, ki združeno in podrobneje opredeljuje kazalnike po obeh skladih.

- SPREMEMBA FINANČNIH TABEL, str. 92:

Pravilo oz. navodilo Koordinacijskega odbora CLLD: Leto 2018 in 2019 sta morala ostati nespremenjena.

Obrazložitev predlaganih sprememb:

- Prenos neizkoriščenih sredstev iz leta 2017 v kasnejše obdobje; razdelitev preostanka sredstev (brez leta 2018 in 2019) med leta 2020, 2021 in 2022 v razmerju 50:30:20.

- Ko bo leto 2018 »sproščeno« (mogoče prenos v kasnejše obdobje), bodo tudi ta sredstva prenesena v kasnejše obdobje.

- Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih - staro

| Podukrep | Sklad (EU+SLO) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | EKSRP |  | 87.821,99 | 107.337,99 | 90.610,00 | 108.731,99 | 72.488,00 | 61.614,79 | 28.995,20 |
|  | ESRR |  | 76.764,96 | 93.823,84 | 79.201,93 | 95.042,33 | 63.361,55 | 53.857,32 | 25.344,62 |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine | EKSRP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESRR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora za tekoče stroške in stroške animacije | EKSRP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESRR | 3.260,19 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 18.474,45 |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  | 3.260,19 | 186.321,57 | 222.896,45 | 191.546,55 | 225.508,94 | 157.584,17 | 137.206,73 | 72.814,27 |

- Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih - NOVO

| Podukrep | Sklad (EU+SLO) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost | EKSRP |  |  | 107.337,99 | 90.610,00 | 179.825,99 | 107.895,59 | 71.930,39 |  |
|  | ESRR |  |  | 93.823,84 | 79.201,93 | 157.185,39 | 94.311,23 | 62.874,16 |  |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine | EKSRP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESRR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpora za tekoče stroške in stroške animacije | EKSRP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESRR |  | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,62 | 21.734,64 |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  | 21.734,62 | 222.896,45 | 191.546,55 | 358.746,00 | 223.941,45 | 156.539,17 | 21.734,64 |

- Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja - STARO

| Tematsko področje | Sklad (EU+SLO) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustvarjanje delovnih mest | EKSRP |  | 17.564,40 | 21.467,60 | 18.122,00 | 21.746,40 | 14.497,60 | 12.322,96 | 5.799,04 |
|  | ESRR |  | 38.382,48 | 46.911,92 | 39.600,97 | 47.521,16 | 31.680,78 | 26.928,66 | 12.672,31 |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj osnovnih storitev | EKSRP |  | 35.128,80 | 42.935,20 | 36.244,00 | 43.492,80 | 28.995,20 | 24.645,92 | 11.598,08 |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varstvo okolja in ohranjanje narave | EKSRP |  | 8.782,20 | 10.733,80 | 9.061,00 | 10.873,20 | 7.248,80 | 6.161,48 | 2.899,52 |
|  | ESRR |  | 19.958,89 | 24.394,20 | 20.592,50 | 24.711,01 | 16.474,00 | 14.002,90 | 6.589,60 |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin | EKSRP |  | 26.346,59 | 32.201,39 | 27.183,00 | 32.619,59 | 21.746,40 | 18.484,43 | 8.698,56 |
|  | ESRR |  | 18.423,59 | 22.517,72 | 19.008,46 | 22.810,16 | 15.206,77 | 12.925,76 | 6.082,71 |
|  | ESPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  | 0 | 164.586,95 | 201.161,83 | 169.811,93 | 203.774,32 | 135.849,55 | 115.472,11 | 54.339,82 |

- Načrtovana razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja – NOVO (predlog razmerja 2020 – 2021 – 2022: 50 – 30 - 20

| Tematsko področje | Sklad (EU+SLO) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustvarjanje delovnih mest | EKSRP |  |  | 21.467,60 | 18.122,00 | 35.965,20 | 21.579,12 | 14.386,08 |  |
|  | ESRR |  |  | 46.911,92 | 39.600,97 | 78.592,70 | 47.155,62 | 31.437,08 |  |
|  | ESPR |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Razvoj osnovnih storitev | EKSRP |  |  | 42.935,20 | 36.244,00 | 71.930,40 | 43.158,24 | 28.772,16 |  |
|  | ESPR |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Varstvo okolja in ohranjanje narave | EKSRP |  |  | 10.733,80 | 9.061,00 | 17.982,60 | 10.789,56 | 7.193,04 |  |
|  | ESRR |  |  | 24.394,20 | 20.592,50 | 40.868,20 | 24.520,92 | 16.347,28 |  |
|  | ESPR |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin | EKSRP |  |  | 32.201,39 | 27.183,00 | 53.947,79 | 32.368,67 | 21.579,11 |  |
|  | ESRR |  |  | 22.517,72 | 19.008,46 | 37.724,50 | 22.634,70 | 15.089,80 |  |
|  | ESPR |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Skupaj |  | 0 | 0 | 201.161,83 | 169.811,93 | 337.011,38 | 202.206,83 | 134.804,55 | 0 |

Ostale spremembe SLR se pripravijo in oddajo na Koordinacijski odbor, v skladu z dogovorom na sami seji Skupščine.

OSTALE (potencialne) SPREMEMBE:

- ZNIŽANJE PRAGA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZ MINIMALNO 60 NA MINIMALNO 50 TOČK

- REALOKACIJA SREDSTEV MED UKREPI:

Člani LAS se lahko odločijo tudi za realokacijo sredstev med posamičnimi tematskimi področji oziroma ukrepi. Trenutna razporeditev sredstev je sledeča:

| REZDELITEV SREDSTEV PO | DOSLEJ: | odstotki po tematskih področjih |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMATSKIH PODROČJIH: |  |  |  |
|  | Sklad (EU+SLO) | EKSRP | ESRR |
| Ustvarjanje novih delovnih mest | EKSRP | 20 |  |
|  | ESRR |  | 50 |
|  | ESPR |  |  |
| Razvoj osnovnih storitev | EKSRP | 40 |  |
|  | ESPR |  |  |
| Varstvo okolja in ohranjanje narave | EKSRP | 10 |  |
|  | ESRR |  | 26 |
|  | ESPR |  |  |
| Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin | EKSRP | 30 |  |
|  | ESRR |  | 24 |
|  | ESPR |  |  |
| Skupaj |  |  |  |
|  |  | 100 | 100 |

Točka 11 Akcijski načrt… str. 68, Tabela po ukrepu, odgovornosti za izvajanje, skladu, časovni opredelitvi izvajanja in načrtovanih sredstvih po skladih – tabela bo ustrezno spremenjena v skladu s sprejetimi sklepi na 4. seji Skupščine LAS, v kolikor bo prišlo do realokacije sredstev med tematskimi področji.

POMEMBNO:

Člani LAS imajo razen navedenih sprememb možnost predlagati tudi spremembo drugih točk SLR na seji ali pa jih predhodno sporočijo na las.lastovica@mra.si.