LAS LASTOVICA

Pohorska cesta 15

2311 Hoče

POROČILO

O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V OKVIRU

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE LAS LASTOVICA

Obdobje poročanja: 21.10.2016 - 30.11.2018

Vodilni partner LAS:

Zavod Mariborska razvojna agencija

Pobreška cesta 20

2000 Maribor

Lokalna akcijska skupina LAS LASTOVICA je bila ustanovljena 29.10.2015. LAS Lastovica je, skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD), pogodbeno partnerstvo med javnim, ekonomskim in socialnim sektorjem. Za vodilnega partnerja je bila na ustanovni skupščini LAS potrjena Mariborska razvojna agencija, ki LAS-u zagotavlja pravno-formalno identiteto (davčna, matična številka), prav tako pa zagotavlja ostale pogoje za delovanje LAS, ki jih predpisuje Uredba CLLD (varen elektronski predal, spletna stran, elektronska potrdila itd.).

V programskem obdobju 2014 – 2020 LAS Lastovica zaobjema območje 3 občin: Občina Hoče – Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju in Občina Starše.

Aktivnosti se izvajajo na območju LAS, na območju vseh treh v LAS vključenih občin:

  - izvajanje vseh aktivnosti, v skladu z Uredbo CLLD, potrebnih za učinkovito delovanje LAS na svojem območju

  - strokovna in administrativna pomoč predsedniku in članom LAS

  - Organizacija in izvedba sej Organov LAS ter priprava gradiv

  - posredovanje informacij članom in zainteresiranim deležnikom

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

- objava dveh javnih pozivov za celotno območje  – za sklad ESRR in EKSRP ter objava dveh javnih pozivov za problemsko območje – za sklad ESRR in EKSRP:

  - Priprava celotne razpisne dokumentacije Javnega poziva za sklad ESRR z vsemi pripadajočimi dokumenti (objava 6.2.2017)

  - Priprava celotne razpisne dokumentacije Javnega poziva za sklad EKSRP z vsemi pripadajočimi dokumenti (objava 1.2.2017)

  - Priprava in objava JP za problemsko območje za izbor operacij iz sklada ESRR (objava (objava 13.2.2017)

  - Priprava in objava JP za problemsko območje za izbor operacij iz sklada EKSRP (objava 13.2.2107)

- Strokovna in tehnična podpora Organom LAS:

  - Skupščina:

    - Posredovane informacij članom LAS

    - Priprava in izvedba 3. redne seje Skupščine (izvedba v aprilu 2017)

  - Upravni odbor- priprava in izvedba sej:

    - Izvedba ustanovne seje UO LAS 25.1.2016

    - Izvedba 1. redne seje UO LAS 5.12.2016

    - Izvedba 2. redne seje UO LAS 31.1.2017

    - Izvedba 3. redne seje UO LAS 3.7.2017

    - Izvedba 1. dopisne seje UO LAS (21.12.2016-23.12.2016)

    - Izvedba 2. dopisne seje UO LAS (9.1.2017-11.1.2017)

    - Izvedba 3. dopisne seje UO LAS (10.3.2017-14.3.2017)

    - Izvedba 4. dopisne seje UO LAS (10.3.2017-14.3.2017)

    - Izvedba 5. dopisne seje UO LAS (24.4.2017-26.4.2017)

    - Izvedba 6. dopisne seje UO LAS (13.7.2017-17.7.2017)

    - Izvedba 7. dopisne seje UO LAS (19.12.2017-22.12.2017)

    - Izvedba 8. dopisne seje UO LAS (4.4.2018-6.4.2018)

    - Izvedba 9. dopisne seje UO LAS (16.10.2018-28.10.2018)

  - Ocenjevalna komisija:

    - Izveden postopek preverjanja konflikta interesov za vključene na seznam članov Ocenjevalne komisije za objavljene javne pozive

    - Izvedba sej ocenjevalne komisije:

      - Ocenjevalna komisija za 1 JP (oba sklada):

        - 1.seja 9.5.2017

        - 2. seja 30.5.2017

        - 1. dopisna seja: 29.6.2017-30.6.2017

      - Ocenjevalna komisija za JP PO (problemsko območje - oba sklada):

        - 1. seja 4.5.2017

        - 2. seja 31.5.2017

        - 3. seja 30.6.2017

Tehnična podpora Ocenjevalni komisij zajema pripravo podlag za delo obeh komisij, pripravo zapisnikov, poročil za Upravni odbor ter ostalo podporo, potrebno za izvedbo dela obeh Ocenjevalnih komisij.

- Upravljanje spletne strani in FB strani  LAS LASTOVICA:

  - Objava vseh štirih javnih pozivov LAS Lastovica

  - Objava aktualnih dogodkov

  - Redno obveščanje širše javnosti preko spletne strani in FB profila

  - Ažuriranje in urejanje spletne strani

  - zagotavljanje delujoče spletne strani LAS (domena, tehnična podpora)

  - urejanje, dopolnjevanje in priprava vsebin za spletno stran LAS

  - objava vsebin, aktualnih dogodkov na spletni strani

- Sodelovanje pri oblikovanju pravnih okvirjev za izvajanje pristopa CLLD:

  - spremljanje zakonodaje in vseh navodil, ki jih pošiljajo resorna ministrstva v zvezi s pristopom CLLD, z namenom usklajenega delovanja LAS

  - predlogi za dopolnitve in spremembe Uredbe CLLD

  - predlogi za dopolnitve Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

  - vprašanja in predlogi na Koordinacijski odbor CLLD

- Udeležba na sestankih, delavnicah:

  - udeležba na delavnicah, usposabljanjih in srečanjih v organizaciji Društva za razvoj slovenskega podeželja

  - udeležba na delavnicah in srečanjih v organizaciji MKGP, ARSKTRP in MGRT

- Sodelovanje z izvajalci projektov:

  - Izvedba sestankov, na katerih so bila podana navodila itd. za izvajanje projektov (pravila glede poročanja in označevanja),

  - Priprava in pošiljanje navodil oz. sporočil po mailih na tematiko izvajanja projektov

  - Izvajanje podpore pri pripravi poročil ob zaključku projektov (do 30.11.2017 oddana 4 poročila oz. zahtevki v okviru sklada ESRR in 2 zahtevka v okviru sklada EKSRP)

  - Priprava in objava pripomočka za pripravo vlog na javne pozive LAS (objavljeno na spletni strani LAS)

- Izvajanje poročanja in vrednotenja:

  - Oddaja vseh obveznih letnih poročil  v okviru posamičnih skladov:

    - 31.1.2017 v okviru sklada ESRR

    - 31.3.2017 v okviru sklada EKSRP

    - 31.1.2018 v okviru sklada ESRR

    - 31.3.2018 v okviru sklada EKSRP

  - Oddaja vseh poročil in zahtevkov v okviru vodenja in animacije:

    - 30.4.2017 1. POROČILO

    - 30.8.2017 2. POROČILO

    - 30.12.2017 3. POROČILO

    - 30.4.2018 4. POROČILO

    - 30.8.2018 5. POROČILO

    - 30.12.2018 6. POROČILO – V PRIPRAVI

  - Oddaja najav koriščenja sredstev iz proračuna

    - 20.11.2017

    - 20.3.2018

    - 20.6.2018

    - 20.9.2018

    - 20.12.2018 – V PRIPRAVI

- Aktivnosti animacije območja:

  - Priprava in izvedba animacijskih delavnic za predstavitev JP na območju vsake občine  (9.2.2017, 14.2.2017, 15.2.2017)

  - Priprava in izvedba »govorilnih ur« za zainteresirane prijavitelje na območju vsake občine (27.2.2017, 1.3.2017 in 2.3.2017)

  - Udeležba na 4. forumu nevladnih organizacij v Hočah (12.1.2017)

  - Udeležba na forumu za področje turizma in kmetijstvo v Hočah (13.6.2017)

  - Udeležba na okrogli mizi za področje turizma v Staršah (22.9.2017)

  - Predstavitev LAS študentom FKBV (6.6.2018)

  - Udeležba na strokovni ekskurziji LAS na Portugalskem – na tej ekskurziji smo dobili veliko novih idej za izvajanje operacij/projektov LAS v prihodnje (september 2017)

  - Udeležba na dogodku v Staršah (18.3.2018)

  - Predstavljanje LAS na vseh delavnicah, izvedenih v okviru projekta sodelovanja Jem drugače, jem domače!

  - Udeležba na dogodku Evropa za državljane – okrogla miza 2.9.2018

  - Izvajanje individualnih svetovanj za vse zainteresirane

  - Izvedba več sestankov na občinah LAS, predvsem za namene izvajanja skupnih projektov

  - Obvestila preko spletne strani n FB profila

  - Redno obveščanje članov in širše javnosti preko spletne strani in FB

  - objave na spletni strani www.lastovica.si

  - objave na FB profilu

  - objave na spletnih straneh občin, članic LAS

  - objave v medijih:

    - priprava objav za tiskane oz. spletne novice občin

  - Sestanki in individualna srečanja s potencialnimi prijavitelji

  - Sestanki s člani LAS in drugimi zainteresiranimi deležniki v okolju, vključno z občinami

  - svetovanje prijaviteljem pri pripravi projektnih vlog

  - Telefonska in e-korespondenca s potencialnimi prijavitelji

  - informiranje članov LAS – elektronska sporočila, vabila, obvestila

  - Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi projektov sodelovanja med LAS-i:

    - Priprava in izvajanje projekta sodelovanja na temo samooskrbe (več LAS iz Podravja, v začetku tudi 1 LAS iz Prlekije) – sodelovanje na sestankih zainteresiranih LAS, sodelovanje pri pripravi vsebine projekta in pri koordinaciji; Udeležba na dogodkih – predstavitvah na lokalnih šolah in vrtcih

    - Udeležba na dogodkih v okviru projekta sodelovanja (19.5.2018 – Dobrote slovenskih kmetij, Ptuj; 17.6.2018 – praznik ekoloških kmetij, Podsreda; 22.9.2018 Praznik jeseni, Starše)

    - Projekt sodelovanja na temo oživitve aktivnosti na reki Dravi (2 prijavi)

    - Informiranje članov glede potencialnih projektih sodelovanja (informacije  o ponudbah, poziv k predlogu njihovih idej)

- povezovanje z organizacijami, ki delujejo na območju LAS in lahko vplivajo na učinkovito doseganje ciljev, zastavljenih v okviru SLR;

- povezovanje in sodelovanje z organizacijami, ki so člani LAS – različna srečanja, dogodki,  priprava projektnih predlogov,….

Maribor, december 2018

Poročilo pripravila:

Vesna Gorjup Janžekovič

Zavod Mariborska razvojna agencija

vodilni partner LAS Lastovica